射阳县散装水泥“十二五”专项发展规划

目录

一、“十一五”散装水泥发展回顾	3

（一）取得的主要成绩。	3

（二）存在的主要问题	5

二、“十二五”发展环境分析	5

三、“十二五”发散规划的指导思想、工作重点和主要目标	7

（一）指导思想	7

（二）工作重点	7

（三）主要目标	7

四、“十二五”我县发散工作的主要对策措施	8

来源：http://www.sheyang.gov.cn/zgsy/Zfxxgk/showinfo.aspx?infoid=b5f8d07b-680a-4194-9f18-ddaaec6c76bb&categoryNum=003003001

大力促进散装水泥发展和预拌混凝土、预拌砂浆推广应用，有利于节约能源和资源，实现低碳经济，减少污染物排放和建筑噪音，保护人居环境；有利于提高建设工程质量安全和作业效率，改善劳作环境；有利于促进经济发展方式的转变和产业转型升级，尤其对建设资源节约型、环境友好型社会具有十分重要的意义。为全面贯彻落实科学发展观，实现散装水泥又好又快发展，根据《江苏省散装水泥促进条例》，结合我县散装水泥行业发展实际情况，特制定本规划。

- 一、“十一五”散装水泥发展回顾

- （一）取得的主要成绩。

1、领导重视，政府推动，散装水泥事业健康发展。“十一五”期间，县委、县政府十分重视发展散装水泥工作，先后出台了《射阳县发展预拌混凝土管理办法》（射政发[2006]127号）、《关于调整全县发展散装水泥和预拌混凝土工作领导小组的通知》（射政办法[2008]78号）、《关于进一步加快发展散装水泥和预拌混凝土管工作的通知》（射政办发[2009]53号）、《射阳县发展预拌混凝土管理办法实施细则》（射政办发[2010]36号）等四个配套文件，着力强调县城建成区内的所有建设工程项目禁止现场搅拌混凝土，要求县发改委、住建、交通、水利等部门应当各司其职，严格监管，县住建局随即印发了《关于进一步加强发展散装水泥与预拌混凝土工作的通知》（射建[2007]82号）等配套文件，要求工程造价部门应当将预拌混凝土纳入造价预算；施工图设计部门在设计图纸时应当注明使用预拌混凝土；建工、质监、散装办、图审等部门要强化管理。由于领导重视，政府推动，各职能部门的联手监管，措施到位，我县于2008年8月份顺利成为全市第三家一次性通过省级“禁现”达标县的综合验收，得到了省、市行业主管部门的充分肯定。

2、散装量快速增长，发散率突破历史。“十一五”期间，全县累计完成散装水泥供应量65.03万吨，是“十五”期间供应量的4.69倍，年均增长超过4万吨，年平均增长率达到19.8%。2010年全县散装水泥供应量达到21.71万吨，比市级主管部门确定的目标任务高出3万多吨，散装量名列全市第三位。到2010年末，全县三家水泥生产企业的散装水泥运输能力增加2万吨，发放能力增加3万吨，储存能力增加4万吨，形成发散综合配套能力超20万吨，是“十五”期末的两倍。散装水泥供应量、发散率等全面超额完成“十一五”省、市下达的各项目标任务，在2010年度全省散装水泥工作考核中（全省15家）荣获三等奖。

3、预拌混凝土企业发展迅猛，县城建成区提前“禁现”。我县预拌混凝土的推广使用工作是从“十一五”初全面启动的，到2010年底，全县建成并取得资质的预拌混凝土生产企业从2006年的1家，发展到“十一五”期末的7家，拥有混凝土泵车21辆，其中：固定泵4辆；混凝土搅拌车71辆；混凝土生产线达12条；设备齐全且满足预拌混凝土各种材料检测的试验室7个；年预拌混凝土的生产能力达420万立方米。在全市处于领先地位。正是由于全县各职能部门齐共管，以及预拌混凝土企业的迅猛发展，省下达的县城建成区全面“禁现”目标任务任务才得以超前完成。

4、节能减排成效显著，社会和经济效益双盈。“十一五”期间，我县累计发放散装水泥65.03万吨，节约牛皮纸195.1吨，折合优质木材2148立方米（若以使用塑料编织袋计算，可节约石油293吨）；节约煤炭、电力、烧碱、聚乙烯、水资源分别是：6036.7吨、4679.9度、143.5吨、81.68吨、7.6万吨。减少粉尘排放1.95万吨；减少二氧化硫排放585吨；减少水泥损耗2.55万吨；创综合经济效益325.9万元。与此同时，发展散装水泥还促进了建筑施工现代化进程，提高了劳动生产率，保证了建设工程的质量安全，改善了建筑工人的劳动条件，为创建文明施工奠定了坚实基础。

5、大力开展发散宣传，社会认知度明显提高。为全面启动“禁止现场搅拌混凝土”工作，县散装办于2006年7月份在县城成功举办了有近150人参加的首届预拌混凝土推介会，为我县发散工作再登新台阶、再创新佳绩拉开序幕。之后每年的三月份召开一次散装水泥工作座谈会，系统地对上一年度工作进行总结表彰和对新的一年工作进行全面部署。特别在每年的6月份，紧扣当年的宣传周主题，积极组织全县各水泥、混凝土生产企业及在建项目的施工、开发企业，认真开展全国散装水泥宣传周活动。“十一五”期间，累计送发《江苏省散装水泥促进条例》近100本。分别在《建设报》、《盐阜大众报》、《射阳报》等报刊杂志上刊登宣传报道近10篇，散发宣传材料6000多份，在施工现场和集镇闹市区悬挂宣传标语、口号近300条；每年组织水泥、混凝土生产企业征订中国建筑报《散装水泥双周刊》和《江苏省散装水泥简报》各30份，通过多层面、全方位、形式多样的宣传，有机地把发展散装水泥与建设资源节约型、环境友好型社会结合起来，并从发展低碳经济，应对气候变化，促进节能减排的高度，宣传发展散装水泥的重要意义，取得了良好的社会效果，形成了全社会关心支持散装水泥发展事业的良好局面。

- （二）存在的主要问题

1、散装办机构、人员未到位，经费未纳入财政预算。按照《江苏省散装水泥促进条例》第六条的规定，县级人民政府应设立散装水泥管理机构，人员编制要到位，所需经费应按规定纳入同级财政预算。但我县基本没有到位，这不利于散装水泥事业的发展和监督管理及行政执法工作。

2、专项资金的经济杠杆作用没有得到充分发挥。按照财政部、国家经贸委关于发布《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》的通知（财综[2002]23号）、《江苏省散装水泥促进条例》第三十一条（省人大常委会[2010]第41号）、江苏省财政厅关于印发《江苏省散装水泥专项资金管理实施办法》的通知（苏财综[1999]69号）、省经贸委、财政厅《关于制止越权减免新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金的通知》（苏经贸环资[2009]454号）等法律规章规定，我县前几年违规减免专项资金现象较为严重，虽然近年来有所好转，但专项资金的征收率不足50%；专项资金投入生产、科研比例基本为零。资金的引导作用没有得到有效发挥。

3、混凝土企业盲目投资，产能严重过剩。截止目前，我县现有混凝土生产企业8家（其中1家已办理立项备案和工商营业执照，资质待后报市审批），年生产能力已达420万立方米，即生产能力大大超出实际需求量的6倍多。企业的巨额投资无法得到合理回报，企业间必然会形成恶性竞争，导致建设工程质量难以保证。

4、农村发散工作开展难度大。主要存在办事机构和人员未到位，政策体制未建立，网点空缺，设施落后，有限的专项资金无法发挥扶持和引导作用，以及交通、水利建设项目未能按规定积极主动使用散装水泥或预拌混凝土等。

- 二、“十二五”发展环境分析

（一）发展散装水泥有利于推动两型社会建设。中央把建设资源节约型、环境友好型社会作为我国的一项基本国策，发展循环经济，发展低碳经济，应对气候变化，促进节能减排，加快经济发展方式转变已成为保持经济社会可持续发展的重要战略措施。国家在《循环经济促进法》中确立了“鼓励使用散装水泥，推广预拌混凝土和预拌砂浆”的法律地位，并将发展散装水泥工作纳入“国家节能减排方案”和“中国应对气候变化国家方案”，因此发展散装水泥、禁止现场搅拌混凝土、推广使用预拌砂浆是建设资源节约型和环境友好型社会的一项重要措施。《江苏省散装水泥促进条例》于2011年1月1日起实施，这标志着我省散装水泥工作步入法制轨道。

（二）射阳沿海开发及新港城发展和新老城区基础设施建设等多重机遇，为散装水泥的发展提供了广阔的空间。我县在《十二五规划纲要》中制订的相关建设项目是：“十二五”期间，计划总投资7亿元，建设75万平方米保障房（含廉租经济适用房等）住房，改善4000多户中低收入困难家庭住房；新城区商住开发项目，计划投资150亿元，占地约250亩，总建筑面积约为250万平方米；全县新建文化艺术中心、医院及改造工程、养老工程、体育中心、社会福利中心、人防及国地税等建设项目，计划投资32.6亿元，总建筑面积达56.5万平方米。新老城区的幼儿园、职教园、西区教育园等项目建设，计划投资21.6亿元，建筑面积达80万平方米，校舍加固面积达46.7万平方米；新港城的沿海开发、行政科技服务中心、装备产业园配套项目以及工业园路网污水处理等五大建设项目，总投资约34亿元。全县铁路和道路的新建、改扩建、村村通以及重点项目的配套工程建设，计划投资74亿元。上述一系列重大项目的投资建设，为我县新一轮发展散装水泥事业提供了崭新的舞台。

（三）城镇化、新农村的建设，为农村发散带来新的机遇。“十二五”期间，我县将积极稳妥推进中国特色城镇化建设步伐，城镇化率提升到56%，形成以城带乡、以工促农、城乡经济社会发展一体化新格局，侧重加大小城镇和中心村建设力度，把推进重点镇和农村新型社区建设作为加快推进城乡统筹的突破口。优化农民集中居住。据此测算，今后五年，我县中心镇、村住宅建设开工量每年将在260万平方米以上。此外，为加强农村生态环境建设、改善居住环境、增强基础设施和公共服务覆盖能力，引导产业和人口有序集聚。城镇化步伐的加快，新农村中心镇村的建设，必将为“十二五”期间农村发散提供新的机遇。

（四）我县社会经济快速发展和资源环境现状要求加大散装水泥推广力度。“十二五”将是我县社会经济快速发展又一轮机遇期，我县《十二五规划纲要》确定的总体目标是：经济总量和居民收入五年翻番，年递增14%左右；工业服务业增加值四年翻番，年递增20%以上；固定资产投资、一般预算收入、外贸出口三年翻番，年递增30%以上；新特产业产值两年翻番。要想如期实现上述目标，作为人口密度全国最大，人均环境容量全国最小，矿产性资源为零的射阳县必须走资源节约型和可持续发展的创新之路。随着城市化建设和工业化进程的加快，资源消费和环境污染呈高峰态势，资源和环境压力明显加大，水泥散装化、预拌混凝土和预拌砂浆生产工厂化是衡量一个地方发展水平、经济增长方式和社会文明程度的重要标志。发展散装水泥是实施可持续发展战略，转变经济发展方式的重要举措，大力发展散装水泥可以节约资源、节约能源、降低污染，保护劳动者身心健康，有助于缓解我县能源资源空缺和生态环境的压力，促进人与自然和谐发展。

- 三、“十二五”发散规划的指导思想、工作重点和主要目标

- （一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观；以两型社会建设和低碳经济发展为目标，加快发展方式转变和结构调整步伐；以政策法规建设为基础，深入贯彻《江苏省散装水泥促进条例》，坚持依法兴散；以增加散装水泥供应、使用量为中心，推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆三位一体发展；以强化专项资金征收为手段，加大投入，促进发散综合能力的提升；以队伍思想作风建设为切入点，凝心聚力，奋力拼搏，确保我县散装水泥工作再登新台阶。

- （二）工作重点

1、突出一个中心。以提升散装水泥量率为中心。

2、抓好两个重点。一是贯彻执行《江苏省散装水泥促进条例》；二是全面启动预拌砂浆推广应用工作。

3、实现三个提高。一是提高发散综合配套能力；二是提高科技兴散水平；三是提高专项资金征收、使用、管理水平。

- （三）主要目标

1、散装水泥使用量。到2015年，全县散装量达到80万吨，力争90万吨。

2、散装水泥使用率。到2015年，全县平均散装水泥使用率达到65%以上，其中农村散装水泥使用率达到55%以上。

3、综合发散配套能力。到2015年，发散综合配套能力达到100万吨，力争达到120万吨。

4、预拌混凝土使用。到2015年，全县预拌混凝土实际使用量达到80万立方米以上。

5、预拌砂浆推广。计划于2013年政府出台文件，启动预拌砂浆推广使用工作；培植预拌砂浆生产企业1家，年生产能力20万吨。到2015年，县城建成区基本实现禁止现场搅拌砂浆。

6、创建发散示范镇（区）。“十二五”规划期内，按计划完成合德镇、海通镇、开发区、黄沙港镇、兴桥镇、盘湾镇、海河镇、临海镇等8个镇（区）的省级散装水泥示范镇（区）的考核验收。

- 四、“十二五”我县发散工作的主要对策措施

（一）加强组织领导，强化目标责任管理。发展散装水泥是一项系统工程，按照《促进条例》的要求，切实将发展散装水泥纳入国民经济和社会发展规划，制定促进散装水泥发展的目标和政策措施，加强发展散装水泥工作的组织领导；要充分发挥县散装水泥工作领导小组的作用，县住建局要与各镇（区）、各相关部门密切配合，按照各自的职责分工，认真做好发散工作；县散装办要制定散装水泥发展规划和年度目标计划，层层分解，落实目标责任。建立健全考核机制，强化对各镇（区）、各有关部门的考核奖惩，确保发展散装水泥各项目标任务的完成。

（二）认真贯彻促进条例，依法推进发散工作。认真贯彻落实《江苏省散装水泥促进条例》精神，县散装办要认真制订县城建成区禁止现场搅拌砂浆的具体时间和范围；要按照条例要求，加强对工程建设项目使用袋装水泥、现场搅拌混凝土、现场搅拌砂浆的监督检查。各镇（区）、各有关部门应当支持散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用，对新建预拌砂浆企业的立项、用地、信贷等方面应当给予大力支持；县住建局要根据国家产业政策及时发布和调整与发展散装水泥相关的产品和技术目录；散装办要加强对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产、使用的指导服务。

（三）切实加大资金征管力度，发挥专项资金导向作用。根据国家和省散装水泥专项资金政策，强化专项资金管理，严格依法征收，努力做到应收尽收，进一步提高散装水泥专项资金征收率，坚决杜绝减征、免征、缓征和打包征收现象；切实加大专项资金投入，提高生产性及宣传培训的投入比例，提高村镇散装水泥配送网点建设的专项资金投入，充分发挥专项资金的导向和调节作用，引导企业和社会资金投入散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆领域，切实提高全县的发散综合配套能力。

（四）大力推动技术进步，走科技兴散之路。建立和完善全县散装水泥物流装备体系GPS定位管理，加强机电一体化、遥控技术以及新材料在散装水泥装备的应用；推进预拌混凝土集成式环保生产工艺应用，推广使用预拌混凝土节能生产线；鼓励开发适合农村发展散装水泥的实用技术设备；积极做好散装水泥标准化体系建设，认真贯彻实施国家有关散装水泥行业新标准。

（五）加强科学引导，着力调整预拌混凝土产业结构。县住建局要认真做好预拌混凝土布点规划工作，严格控制总量，避免重复建设；鼓励现有混凝土企业兼并转移，做大做强。引导预拌混凝土企业向边远镇转移，将预拌混凝土使用范围向镇（区）拓展。散装办要强化对预拌混凝土企业的监督管理，对预拌混凝土、砂浆生产企业的试验条件、质量体系、售后服务等方面进行跟踪检查，确保产品质量符合要求。要鼓励企业进行技术创新，在全县范围推广应用“双掺”配制高标号高性能混凝土，以提高建设工程质量，延长建筑物使用寿命。

（六）典型先行引路，加快农村散装水泥发展步伐。鼓励企业和个人因地制宜，采取不同的农村发散模式，推动农村散装水泥发展。县住建局应当加强对散装水泥示范乡（镇）创建工作的组织领导，制定切实可行创建计划；要把示范乡（镇）创建列入年度散装水泥工作目标考核内容并签订目标责任书；各镇（区）人民政府管委会要对照考核验收标准建立工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用的基础台账，把创建工作落到实处。

（七）多管协作齐下，加大预拌砂浆推广应用力度。从现在到明年，县散装办要积极宣传预拌砂浆推广应用工作，县政府将适时出台政策性文件；按省经信委要求，对申办预拌砂浆生产企业实行备案制。县住建局等职能部门要通力协作，形成工作合力，强化对预拌砂浆生产和使用环节的监督管理；县散装办要认真编制本地区预拌砂浆发展规划，合理布点，防止一哄而上，出现恶竞争的局面；要制定鼓励预拌砂浆发展的政策措施，积极培育预拌砂浆生产企业，鼓励企业做大做强；要充分发挥建设主管部门作用，制定预拌砂浆定额标准和标准图集，积极开展工程应用示范试点；鼓励企业通过技术进步降低预拌砂浆生产成本，确保“十二五”县城建成区实现禁止现场搅拌砂浆的目标。

（八）加强条例宣传，为散装水泥发展营造良好氛围。要从资源节约、节能减排、环境保护和可持续发展高度，大力宣传发展散装水泥、禁止现场搅拌混凝土、推广使用预拌砂浆的重要意义，着重强化《江苏省散装水泥促进条例》的宣传，注重发挥舆论导向与监督作用；县散装办要创新宣传方式，充分运用报刊、广播、电视、网络等新闻媒体，加大宣传力度，重视对不同群体的差别化宣传，增强宣传工作的时效性，提高宣传的效果；要增加对宣传的投入，提高宣传工作的质量和水平，利用每年的散装水泥宣传周开展好集中宣传，扩大散装水泥工作的社会影响力，在全社会形成关心散装事业的良好氛围。

（九）狠抓队伍建设，适应新形势下发散工作需要。加强散装办机构和队伍建设，全面提高职工的政治素质和业务素质，增强服务意识，提高服务水平；要按照《江苏省散装水泥促进条例》的规定，有关部门应尽快将机构人员编制落实到位，切实将散装水泥管理机构经费纳入同级财政预算；在事业单位改革中，要深化散装办内部人事制度改革，引进激励机制和竞争机制；要加强散装办工作人员的业务知识培训，提高行政执法水平，做到“公正执法、严格执法、文明执法、廉洁执法”，努力推进散装水泥行政执法规范化，打造一支高素质的散装水泥行政管理队伍，推动我县散装水泥工作再创新业绩，为建设资源节约型、环境友好型的新射阳作出更大的贡献。

二0一一年八月十六日