第一旅游网网站升级改版实施进度安排

开发方：北京中科汇联信息技术有限公司

建设方：中旅报（北京）新媒体技术有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目任务** | **开发方负责人** | **开始时间** | **结束时间** | **开发方主要工作** | **建设方主要工作** |
| 1 | 项目启动 | 安慧娟 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 1. 明确项目总体计划 2. 初步确定项目范围 3. 初步确定硬件部署环境 | 1. 确定现有网络环境：服务器配置、操作系统类型、数据库类型、安全等。 |
| 2 | 搭建站点 | 安慧娟 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 提交部署硬软件及网络要求。 | 安排硬件环境部署 |
| 3 | 新旧栏目对应梳理 | 安慧娟 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 新旧栏目输理，模块ID对应，准备导数据。 | 提供新老栏目对照表 |
| 4 | 数据导入 | 王志杰 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 将老网站栏目数据导入新网站对应栏目 |  |
| 5 | 数据整理 | 安慧娟 | 2013-11-1 | 2013-11-1 | 整理不能导入的数据 |  |
| 6 | 验收 | 安慧娟 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 1. 组织验收文档 2. 安排验收 |  |